## Resumen
Titulo del proyecto: AGENCIA DE VUELOS
Miembros del equipo
Nombre | Rol | Responsabilidad
Iñaki Luque | PO | responsable del producto final y actúa como nexo entre las partes interesadas del negocio, los miembros del equipo de Scrum y los usuarios finales
Álvaro Larraya | Scrum Manager | gestionar el proceso Scrum y ayudar a eliminar impedimentos que puedan afectar a la entrega del producto
Iñaki Luque | Scrum Team | actualizar su progreso diario en el scrumboard y trabajar juntos para lograr cada objetivo en el itinerario
Álvaro Larraya | Scrum Team | actualizar su progreso diario en el scrumboard y trabajar juntos para lograr cada objetivo en el itinerario
Jon Galarza | Scrum Team | actualizar su progreso diario en el scrumboard y trabajar juntos para lograr cada objetivo en el itinerario
Sprints
Sprint | Fecha Prevista | Fecha Real | Velocidad (horas) | Meta | Conclusiones
Sprint 1 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 44 | poner en funcionamiento una primera versión ejecutable de la web
Sprint 2 | 2022-12-07
Descripción del contexto
La empresa Vuelington SL nos contactó para desarrollar una pagina web en la que poder hacer reservas de vuelos. Nosotros como empresa tenemos que
crear una interfaz que permitiese a los usuarios consultar información sobre vuelos y poder reservarlos, además de poder obtener una factura de su reserva.
El cliente, desea tener un sistema que gestione los vuelos de sus usuarios y registre los movimientos en una BBDD. Nos dice que la web tiene que estar lista
para el 7/12/2022.

## Backlog Producto
ID | Nombre | Imp | Sprint | Estimado | Realizado | Estado | Notas
ID0001 | Como cliente quiero una pagina que me muestre todos los vuelos disponibles | 100 | 1 | 11 | 6 | Completado
ID0002 | Como compañia de vuelos quiero un registro y login para controlar los movimientos de los usuarios | 90 | 1 | 23 | 18 | Completado
ID0003 | Como cliente quiero una opción donde reservar vuelos | 80 | 1 | 11 | 6 | Completado
ID0004 | Como cliente quiero un filtro/buscador para encontrar vuelos | 60 |  |  |  | Pendiente
ID0005 | Como cliente quiero una pagina de inicio | 50 |  |  |  | Pendiente
ID0006 | Como cliente quiero poder obtener la factura de mi reserva con información del vuelo | 40 |  |  |  | Pendiente
ID0007 | Como cliente quiero ver mis vuelos reservados | 30 |  |  |  | Pendiente
ID0008 | Como cliente quiero un login biométrico | 20 |  |  |  | Pendiente
ID0009

## Pila-Sprint1
ID | Nombre | Estimado | Notas
44
ID0001 | Como cliente quiero una pagina que me muestre todos los vuelos disponibles. | 10
ID0001_T1 | Crear tablas y relaciones de la BBDD sobre los vuelos | 2
ID0001_T2 | Poblar BBDD con los vuelos | 1
ID0001_T3 | Generar la interfaz de los vuelos | 2
ID0001_T4 | Obtener datos de los vuelos de la BBDD y plasmarlo en la interfaz | 4
ID0001_T5 | Comprobar funcionalidad | 1
ID0002 | Como compañia de vuelos quiero un registro y login para controlar los movimientos de los usuarios | 23
ID002_T1 | Crear tablas y relaciones de la BBDD sobre los usuarios | 2
ID002_T2 | Generar interfaz del registro | 3
ID002_T3 | Obtener datos del registro, insertarlos en la BBDD | 2
ID002_T4 | informar en caso de error en el registro | 2
ID002_T5 | Generar interfaz del login | 3
ID002_T6 | Obtener datos del login, comprobarlos en la BBDD, inicar sesion o informar en caso de error | 2
ID002_T7 | informar en caso de error del login | 1
ID002_T8 | Gestionar las sesiones | 6
ID002_T9 | Comprobar funcionalidad | 2
ID0003 | Como cliente quiero una opción donde reservar vuelos | 11
ID003_T1 | Crear tablas y relaciones de la BBDD sobre las reservas de vuelos de cada usuario | 2
ID003_T2 | Crear interfaz para poder reservar vuelos | 3
ID003_T3 | Obtener datos de la reserva, e inserarlos en la BBDD de reserva de vuelos | 4
ID003_T4 | Comprobar funcionalidad | 2
ID0004 | Como XXX quiero YYYY | 0
ID004_T1 | ID004_T1
ID004_T2 | ID004_T2
ID0005 | Como XXX quiero YYYY | 0
ID005_T1 | ID005_T1
ID005_T2 | ID005_T2
ID005_T3 | ID005_T3
ID005_T4 | ID005_T4
ID005_T5 | ID005_T5
ID005_T6 | ID005_T6
ID0006 | Como XXX quiero YYYY | 0
ID006_T1 | ID006_T1
ID006_T2 | ID006_T2
ID006_T3 | ID006_T3
ID006_T4 | ID006_T4
ID006_T5 | ID006_T5
ID0007 | Como XXX quiero YYYY | 0
ID007_T1 | ID007_T1
ID007_T2 | ID007_T2
ID0008 | Como XXX quiero YYYY | 0
ID0008_T1 | ID0008_T1
ID0008_T2 | ID0008_T2
ID0008_T3 | ID0008_T3
ID0008_T4 | ID0008_T4
ID0009 | Como XXX quiero YYYY | 0
ID0009_T1 | ID0009_T1
ID0009_T2 | ID0009_T2
ID0009_T3 | ID0009_T3

## Diario-Restante
|  |  |  | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J
|  |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10
Tareas pendientes |  |  | 18 | 18 | 18 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
Horas de trabajo pendientes |  |  | 44 | 44 | 44 | 20 | 18 | 7 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0
ID | Nombre | Responable | Estimado | 2022-11-01: ESFUERZO
ID0001_T1 | Crear tablas y relaciones de la BBDD sobre los vuelos | Jon | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0001_T2 | Poblar BBDD con los vuelos | Jon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0001_T3 | Generar la interfaz de los vuelos | Jon | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0001_T4 | Obtener datos de los vuelos de la BBDD y plasmarlo en la interfaz | Jon | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0001_T5 | Comprobar funcionalidad | Jon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID002_T1 | Crear tablas y relaciones de la BBDD sobre los usuarios | Jon | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID002_T2 | Generar interfaz del registro | Iñaki | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
ID002_T3 | Obtener datos del registro, insertarlos en la BBDD | Iñaki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID002_T4 | informar en caso de error en el registro | Iñaki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 0
ID002_T5 | Generar interfaz del login | Jon | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID002_T6 | Obtener datos del login, comprobarlos en la BBDD, inicar sesion o informar en caso de error | Jon | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID002_T7 | informar en caso de error del login | Jon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID002_T8 | Gestionar las sesiones | jon/Iñaki | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID002_T9 | Comprobar funcionalidad | Jon | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID003_T1 | Crear tablas y relaciones de la BBDD sobre las reservas de vuelos de cada usuario | Álvaro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID003_T2 | Crear interfaz para poder reservar vuelos | Álvaro | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID003_T3 | Obtener datos de la reserva, e inserarlos en la BBDD de reserva de vuelos | Álvaro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID003_T4 | Comprobar funcionalidad | Álvaro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID006_T1
ID006_T2
ID006_T3
ID006_T4
ID006_T5
ID007_T1
ID007_T2
ID0008_T1
ID0008_T2
ID0008_T3
ID0008_T4
ID0009_T1
ID0009_T2
ID0009_T3

## Diario-Realizado
|  |  |  | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J
|  |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10
Acumulado |  |  |  | 0 | 0 | 17 | 17 | 23 | 26 | 26 | 27.5 | 28 | 28
Realizado |  |  | 28 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0
ID | Nombre | Responable | Estimado | 2022-11-01: ESFUERZO
ID0001_T1 | Crear tablas y relaciones de la BBDD sobre los vuelos | Jon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0001_T2 | Poblar BBDD con los vuelos | Jon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0001_T3 | Generar la interfaz de los vuelos | Jon | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0001_T4 | Obtener datos de los vuelos de la BBDD y plasmarlo en la interfaz | Jon | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0001_T5 | Comprobar funcionalidad | Jon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID002_T1 | Crear tablas y relaciones de la BBDD sobre los usuarios | Jon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID002_T2 | Generar interfaz del registro | Iñaki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0
ID002_T3 | Obtener datos del registro, insertarlos en la BBDD | Iñaki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ID002_T4 | informar en caso de error en el registro | Iñaki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0
ID002_T5 | Generar interfaz del login | Jon | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID002_T6 | Obtener datos del login, comprobarlos en la BBDD, inicar sesion o informar en caso de error | Jon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID002_T7 | informar en caso de error del login | Jon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID002_T8 | Gestionar las sesiones | jon/Iñaki | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID002_T9 | Comprobar funcionalidad | Jon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID003_T1 | Crear tablas y relaciones de la BBDD sobre las reservas de vuelos de cada usuario | Álvaro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID003_T2 | Crear interfaz para poder reservar vuelos | Álvaro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID003_T3 | Obtener datos de la reserva, e inserarlos en la BBDD de reserva de vuelos | Álvaro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID003_T4 | Comprobar funcionalidad | Álvaro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID006_T1
ID006_T2
ID006_T3
ID006_T4
ID006_T5
ID007_T1
ID007_T2
ID0008_T1
ID0008_T2
ID0008_T3
ID0008_T4
ID0009_T1
ID0009_T2
ID0009_T3

## Burns
Calendario de la iteración
Tiempo a Dedicar Total | 44 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14
Tiempo a Dedicar Diario |  | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4
Tiempo Restante |  | 44 | 35.2 | 30.8 | 26.4 | 22 | 17.6 | 13.2 | 8.8 | 4.4 | 0

## Retrospectiva Sprint 1
¿QUÉ HA IDO BIEN EN LA INTERACCIÓN? | ¿QUÉ ES MEJORABLE? | ACCIONES DE MEJORA
Nos hemos ajustado bien al tiempo | Podríamos haber metido más historias de usuario en este sprint | Aumentar el esfuerzo
Comparado con el sprint anterior hemos ido rellenando el excel cuando tocaba | Para la estimación de horas, podríamos habernos ceñido más a una metodologia de SCRUM | Usar alguna medida de estimación teorica
La organización de las versiones ha sido buena