## Resumen
Titulo del proyecto: AGENCIA DE VUELOS
Miembros del equipo
Nombre | Rol | Responsabilidad
Iñaki Luque | PO | responsable del producto final y actúa como nexo entre las partes interesadas del negocio, los miembros del equipo de Scrum y los usuarios finales
Álvaro Larraya | Scrum Manager | gestionar el proceso Scrum y ayudar a eliminar impedimentos que puedan afectar a la entrega del producto
Iñaki Luque | Scrum Team | actualizar su progreso diario en el scrumboard y trabajar juntos para lograr cada objetivo en el itinerario
Álvaro Larraya | Scrum Team | actualizar su progreso diario en el scrumboard y trabajar juntos para lograr cada objetivo en el itinerario
Jon Galarza | Scrum Team | actualizar su progreso diario en el scrumboard y trabajar juntos para lograr cada objetivo en el itinerario
Sprints
Sprint | Fecha Prevista | Fecha Real | Velocidad | Meta | Conclusiones
Sprint 1 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 44 | poner en funcionamiento una primera versión ejecutable de la web
Sprint 2 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 41 | Tener una segunda version que proporcione al usuario mas funcionalidades
Descripción del contexto
La empresa Vuelington SL nos contactó para desarrollar una pagina web en la que poder hacer reservas de vuelos. Nosotros como empresa tenemos que
crear una interfaz que permitiese a los usuarios consultar información sobre vuelos y poder reservarlos, además de poder obtener una factura de su reserva.
El cliente, desea tener un sistema que gestione los vuelos de sus usuarios y registre los movimientos en una BBDD. Nos dice que la web tiene que estar lista
para el 7/12/2022.

## Backlog Producto
ID | Nombre | Imp | Sprint | Estimado | Realizado | Estado | Notas
ID0001 | Como cliente quiero una pagina que me muestre todos los vuelos disponibles | 100 | 1 | 11 | 6 | Completado
ID0002 | Como compañia de vuelos quiero un registro y login para controlar los movimientos de los usuarios | 90 | 1 | 23 | 18 | Completado
ID0003 | Como cliente quiero una opción donde reservar vuelos | 80 | 1 | 11 | 6 | Completado
ID0004 | Como cliente quiero una pagina de inicio | 60 | 2 | 9 | 5 | Completado
ID0005 | Como cliente quiero ver mis vuelos reservados | 50 | 2 | 8 | 5 | Completado
ID0006 | Como cliente quiero un filtro/buscador para encontrar vuelos | 40 | 2 | 15 | 9 | Completado
ID0007 | Como cliente quiero poder obtener la factura de mi reserva con información del vuelo | 30 | 2 | 7 | 7 | Completado
ID0008 | Como cliente quiero que la interfaz sea más intuitiva | 20 | 2 | 2 | 2 | Completado | Que todas las acciones que se puedan indicar con iconos se prescinda de palabras
ID0009 | Como cliente quiero un login biométrico | 10 |  |  |  | Pendiente

## Pila-Sprint2
ID | Nombre | Estimado | Notas
41
ID0004 | Como cliente quiero una página de inicio | 9
ID0004_T1 | Generar una interfaz | 3
ID0004_T2 | Redireccionar a las demás rutas | 1
ID0004_T3 | Permitir ver vuelos pero sin reservar hasta que no te identifiques | 4
ID0004_T4 | Comprobar funcionalidad | 1
ID0005 | Como cliente quiero ver mis vuelos reservados | 8
ID0005_T1 | En el navbar poner link a misReservas | 2
ID0005_T2 | Generar una interfaz: perfil con datos de reservas | 3
ID0005_T3 | Obtener información de la BBDD sobre las reservas del usuario identificado | 2
ID0005_T4 | Comprobar funcionalidad | 1
ID0006 | Como cliente quiero un filtro/buscador para encontrar vuelos | 15
ID0006_T1 | Generar una interfaz | 2
ID0006_T2 | Busqueda de vuelos en la BBDD | 6
ID0006_T3 | Gestion posibles salidas de la busqueda | 6
ID0006_T4 | Comprobar funcionalidad | 1
ID0007 | Como cliente quiero poder obtener la factura de mi reserva con información del vuelo | 7
ID0007_T1 | Hacer que las facturas se puedan coger en lotes | 1
ID0007_T2 | Hacer que en el perfil salgan las reservas del mismo vuelo agrupadas, mostrando la cantidad | 1
ID0007_T3 | Generar una interfaz: añadir boton de generar factura | 1
ID0007_T4 | Obtener datos de la factura | 2
ID0007_T5 | Generar pdf | 1
ID0007_T6 | Comprobar funcionalidad | 1
ID0008 | Como cliente quiero que la interfaz sea más intuitiva | 2
ID0008_T1 | Modificar la interfaz | 2

## Diario-Restante
|  |  |  | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S
|  |  |  | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03
Tareas pendientes |  |  | 19 | 19 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0
Horas de trabajo pendientes |  |  | 41 | 41 | 22.5 | 20 | 11.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0
ID | Nombre | Responable | Estimado | 2022-11-24: ESFUERZO
ID0004_T1 | Generar una interfaz | Jon | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0004_T2 | Redireccionar a las demás rutas | Jon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0004_T3 | Permitir ver vuelos pero sin reservar hasta que no te identifiques | Jon | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0004_T4 | Comprobar funcionalidad | Jon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0005_T1 | En el navbar poner link a misReservas | Jon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0005_T2 | Generar una interfaz: perfil con datos de reservas | Jon | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0005_T3 | Obtener información de la BBDD sobre las reservas del usuario identificado | Jon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0005_T4 | Comprobar funcionalidad | Jon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0006_T1 | Generar una interfaz | Iñaki | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0006_T2 | Busqueda de vuelos en la BBDD | Iñaki | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0006_T3 | Gestion posibles salidas de la busqueda | Iñaki | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0006_T4 | Comprobar funcionalidad | Iñaki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0007_T1 | Hacer que las facturas se puedan coger en lotes | Alvaro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
ID0007_T2 | Hacer que en el perfil salgan las reservas del mismo vuelo agrupadas, mostrando la cantidad | Alvaro | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
ID0007_T3 | Generar una interfaz: añadir boton de generar factura | Alvaro | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
ID0007_T4 | Obtener datos de la factura | Alvaro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
ID0007_T5 | Generar pdf | Alvaro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
ID0007_T6 | Comprobar funcionalidad | Alvaro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
ID0008_T1 | Modificar la interfaz | Alvaro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0

## Diario-Realizado
|  |  |  | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S
|  |  |  | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03
Acumulado |  |  |  | 0 | 11 | 11.75 | 15.75 | 18.75 | 19 | 19 | 19 | 23 | 28
Realizado |  |  | 28 | 0 | 11 | 0.75 | 4 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 5
ID | Nombre | Responable | Estimado | 2022-11-24: ESFUERZO
ID0004_T1 | Generar una interfaz | Jon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0004_T2 | Redireccionar a las demás rutas | Jon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0004_T3 | Permitir ver vuelos pero sin reservar hasta que no te identifiques | Jon | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0004_T4 | Comprobar funcionalidad | Jon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0005_T1 | En el navbar poner link a misReservas | Jon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0005_T2 | Generar una interfaz: perfil con datos de reservas | Jon | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0005_T3 | Obtener información de la BBDD sobre las reservas del usuario identificado | Jon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0005_T4 | Comprobar funcionalidad | Jon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0006_T1 | Generar una interfaz | Iñaki | 2 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0006_T2 | Busqueda de vuelos en la BBDD | Iñaki | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0006_T3 | Gestion posibles salidas de la busqueda | Iñaki | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0006_T4 | Comprobar funcionalidad | Iñaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
ID0007_T1 | Hacer que las facturas se puedan coger en lotes | Alvaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ID0007_T2 | Hacer que en el perfil salgan las reservas del mismo vuelo agrupadas, mostrando la cantidad | Alvaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
ID0007_T3 | Generar una interfaz: añadir boton de generar factura | Alvaro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ID0007_T4 | Obtener datos de la factura | Alvaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ID0007_T5 | Generar pdf | Alvaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ID0007_T6 | Comprobar funcionalidad | Alvaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ID0008_T1 | Modificar la interfaz | Alvaro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2

## Burns
Calendario de la iteración
Tiempo a Dedicar Total | 41 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03
Tiempo a Dedicar Diario |  | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1
Tiempo Restante |  | 41 | 32.8 | 28.7 | 24.6 | 20.5 | 16.4 | 12.3 | 8.2 | 4.1 | 0

## Retrospectiva Sprint 2
¿QUÉ HA IDO BIEN EN LA INTERACCIÓN? | ¿QUÉ ES MEJORABLE? | ACCIONES DE MEJORA
Realistas con la carga de trabajo | Ha habido un dia en el que las horas restantes eran mayores que las previstas | Se podría haber hecho el trabajo antes para ir más holgados
Hemos finalizado el sprint en tiempo y forma | Se podrían haber realizado más HUs | Haber realizado antes las tareas
Buen control de versiones y organización del excel